## ВЭС-СНТ (2)
ГРАФИК
РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ПС,ТП, РП, ВЛ, КЛ
ООО "ВЭС-СНТ"
№ | Диспетчерское наименование | Номин. напряжение, Uном, кВ | Право собственности | Наим. Общества/СНТ | Район расположения | Дата ввода в эксплуатацию, год | Кол-во и Sтр-ов | Послед-ний кап. ремонт, год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Общая протяженность ВЛ/КЛ, км | Материал опор
ПС, ТП, РП 6-35 кВ
1 | ТП-67 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Новые Сады" | г. Волжский | 1989 | 2x630/320 | н/д | тр |  |  | тр
2 | ТП-А1661 | 10 | Договор субаренды | ООО "Энергия" | Краснооктбрьский | 2009 | 2x630 | н/д | тр | тр |  |  | кр
3 | ТП-А1811 | 6 | Договор субаренды | ООО "Энергия" | ТЗР | 2009 | 2x630 | н/д | тр |  |  | тр
4 | ТП-181 | 6 | 6 | ТСН "Юбилейное" | Среднеахтубинский | 1988 | 1988 | 320 | н/д |  |  | тр
5 | ТП-344 | 10 | Договор субаренды | ООО "Энергия" | г. Волжский | 2014 | 2x630 | н/д | тр |  |  | кр
6 | БКТП | 10 | Договор субаренды | ООО "Энергия" | Красноармейский | 2009 | 2x1000 | н/д | тр |  |  | тр
7 | ТП-А6234 | 6 | Договор субаренды | ООО "Энергия" | Дзержинский | 2017 | 2x400 | н/д | тр |  |  | тр
8 | ТП-1966 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1999 | 630 | н/д | тр |  |  | кр
9 | ТП-934 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 | 100 | н/д | тр | тр |  |  | кр
10 | ТП-969 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 | 50 | н/д | тр | тр |  |  | кр
11 | ТП-1959 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1978 | 400 | н/д | кр | тр |  |  | кр
12 | ТП-1967 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 | 400 | н/д | тр | тр |  |  | кр
13 | ТП-1972 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 | 400 | н/д | тр |  |  | кр
14 | ТП-48 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 | 250 | н/д | тр | тр |  |  | кр
15 | ТП-56 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 | 250 | н/д | тр | тр |  |  | кр
16 | ТП-1979 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1998 | 400 | н/д | кр | тр |  |  | кр
17 | ТП-43 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1997 | 400 | н/д | кр/тр | тр |  |  | кр
18 | ТП-20 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1996 | 400 | н/д | кр
19 | ТП-47 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 | 250 | н/д | тр |  |  | тр
20 | ТП-27 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1980 | 400 | н/д | кр | тр |  |  | кр
21 | ТП-61 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 | 400 | н/д | кр | кр |  |  | тр
22 | ТП-12 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 | 400 | н/д | тр |  |  | тр
23 | ТП-23 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 | 400 | н/д | тр | тр |  |  | кр
24 | ТП-27(2) | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 | 400 | н/д | тр | тр |  |  | кр
25 | ТП-925 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 | 180 | н/д | тр |  |  | тр
26 | ТП-102 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 | 250 | н/д | кр
27 | ТП-88 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1994 | 250 | н/д | тр |  |  | кр
28 | ТП-984 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 | 100 | н/д | тр | тр |  |  | кр
29 | ТП-55 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 | 250 | н/д | тр | тр |  |  | кр
30 | ТП-59 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 | 250 | н/д | тр | тр |  |  | кр
31 | ТП-161 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Новые Сады" | г. Волжский | 1987 | 315 | н/д | тр |  |  | тр
32 | ТП-911 | 10 | Безвозмездное пользование | СНТ "Мичуринец-7" | ТЗР | 1998 | 40 | н/д |  | тр |  |  | кр
33 | ТП-952 | 10 | Безвозмездное пользование | СНТ "Мичуринец-7" | ТЗР | 1999 | 250 | н/д | тр | тр |  |  | кр
34 | ТП-953 | 10 | Безвозмездное пользование | СНТ "Мичуринец-7" | ТЗР | 2000 | 1000 | н/д | тр |  |  | тр
35 | ТП-982А | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 1999 | 400 | н/д | тр | тр |  |  | кр
36 | ТП-938 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 | 630 | н/д | тр | тр |  |  | кр
37 | ТП-13А | 10 | Договор купли-продажи | СНТ "Восход" | Городищенский | 1999 | 250 | н/д | тр | ИП |  |  | тр |  |  | реконстр
38 | ТП-660 | 10 | Безвозмездное пользование | СНТ "Крит" | Среднеахтубинский | 1989 | 400 | н/д | кр/тр | тр |  |  | кр
39 | ТП-661 | 10 | Безвозмездное пользование | СНТ "Крит" | Среднеахтубинский | 1989 | 160 | н/д | тр | кр |  |  | тр
40 | ТП-836 | 10 | Безвозмездное пользование | Орлов С.Д. | Среднеахтубинский | 1985 | 100 | н/д | тр |  |  | тр
41 | ТП-145 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Взморье" | г. Волжский | 1986 | 400 | н/д | тр | тр |  |  | кр
42 | ТП-129 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Трубник" | г. Волжский | 1987 | 320 | н/д | тр |  |  | кр
43 | ТП-48 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Трубник" | г. Волжский | 1986 | 630 | н/д | тр |  |  | тр
44 | ТП-1 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Химик" | г. Волжский | 1970 | 630 | н/д | тр | тр |  |  | кр
45 | ТП-2 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Химик" | г. Волжский | 1970 | 630 | н/д | тр | тр |  |  | кр
46 | ТП-3 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Химик" | г. Волжский | 1970 | 400 | н/д | тр |  |  | тр
47 | ТП-4 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Химик" | г. Волжский | 1970 | 320 | н/д | тр |  |  | тр
48 | ТП-5 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Химик" | г. Волжский | 1970 | 160 | н/д | тр |  |  | тр
49 | ТП-950 | 10 | Договор субаренды | СНТ "Мичуринец-7" | Городищенский | 1987 | 63 | н/д | тр | тр |  |  | кр
50 | ТП-951 | 10 | Договор субаренды | СНТ "Мичуринец-7" | Городищенский | 1989 | 160 | н/д | тр | тр |  |  | кр
51 | ТП-4 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Отдых" РЭБ Флота | г. Волжский | 1978 | 320 | н/д | тр | тр |  |  | кр
52 | ТП-120 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Отдых" РЭБ Флота | г. Волжский | 2008 | 250 | н/д | тр | тр |  |  | кр
53 | ПС "Дзержинец" | 35 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 | 5600 | н/д | тр | тр |  |  | кр
54 | ТП-765 | 10 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 | 100 | н/д | тр |  |  | тр
55 | ТП-766 | 10 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1991 | 160 | н/д | тр | тр |  |  | кр
56 | ТП-704 | 10 | Безвозмездное пользование | СНТ "Победа" | Среднеахтубинский | 1979 | 250 | н/д | тр | тр |  |  | кр
57 | ТП-1816 | 10 | Безвозмездное пользование | СНТ "Заря" | Калачевский район | 1979 | 63 | н/д | тр |  |  | тр
58 | ТП-1684 | 10 | Безвозмездное пользование | СНТ "Заря" | Калачевский район | 1977 | 320 | н/д | тр | тр |  |  | кр
59 | ТП-69 | 6 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1990 | 630 | н/д | тр | тр |  |  | кр
60 | ТП-124 | 6 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1992 | 630 | н/д | тр | тр |  |  | кр
61 | ТП-349 | 10 | Право собственности | База отдыха "Весна" | Среднеахтубинский | 1977 | 63 | н/д | тр |  |  | кр
62 | ТП-280 | 10 | Право собственности | ЧЖД | Среднеахтубинский | 1980 | 100 | н/д | тр | тр |  |  | кр
63 | ТП-836 | 10 | Безвозмездное пользование | СНТ "Иволга" | Среднеахтубинский | 1990 | 100 | н/д | тр |  |  | тр
64 | РП-1370 | 10 | Право собственности | ПАО "Сбербанк" | Кировский район | 1999 | 2х630 | н/д | тр | кр |  |  | тр
65 | ТП-861 | 10 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1989 | 630 | н/д | тр |  |  | кр
66 | ТП-1059 | 10 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 | 160 | н/д | тр |  |  | тр
67 | ТП-5207 | 6 | Право собственности | УК Снегири | Дзержинский | 2019 | 2х1600 | н/д |  | кр |  |  | тр
68 | ТП-А.1395 | 10 кВ | Договор аренды | ИП Аветисян Г.В. | Кировский | 1995 | 2х630 | н/д |  |  | тр
69 | ТП-А.2654 | 6 кВ | Договор купли-продажи | ООО "А"Специализированный застройщик" | Краснооктябрьский | 2007 | 2х630 | н/д |  |  | тр
70 | ТП-1946 | 6 кВ | Безвозмездное пользование | СНТ "Росоргтехстром" | Городищенский | 1994 | 160 | н/д |  |  | тр
71 | ТП-1947 | 6 кВ | Безвозмездное пользование | СНТ "Росоргтехстром" | Городищенский | 1995 | 320 | н/д |  |  | тр
72 | ТП-А.3055 | 6 кВ | Безвозмездное пользование | СТН "Микояновское" | Ворошиловский | 2001 | 250 | н/д |  |  | тр
73 | ТП-А.890 | 6 кВ | Договор аренды | ООО "ДСК" | ТЗР | 2002 | 2х630 | н/д |  |  | тр
74 | ТП-А.173 | 6 кВ | Договор купли-продажи | Мясоедова Н.Н. | Среднеахтубинский | 1979 | 320 | н/д |  |  | тр
75 | ТП-А.1684 | 10 кВ | Безвозмездное пользование | СНТ "Заря" | Новый Рогачик | 1980 | 320 | н/д |  |  | тр
76 | ТП-А.766 | 10 кВ | Договор безвозмездной передачи | ДНТ "Сахарное" | Среднеахтубинский | 1980 | 250 | н/д |  |  | тр
77 | ТП-А.253 | 6 | Договор безвозмездной передачи | СНТ "Дубовая балка" | Дзержинский | 1980 | 400 | н/д |  | кр |  |  | тр
ВЛ 0,4/6/10/35 кВ
№ | Диспетчерское наименование | Номин. напряжение, Uном, | Право собственности | Наим. Общества/СНТ | Район расположения | Дата ввода в эксплуатацию, год |  | Послед-ний кап. ремонт, год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Общая протяженность ВЛ/КЛ, км | Материал опор
1 | ПС Дзержинец - ТП-984 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  | кр |  |  | тр | 1.04 | ж/б
2 | ПС Дзержинец - ТП-56 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д |  | ИП | ИП | ИП | ИП | 0.48 | ж/б | реконстр
3 | ПС Дзержинец -ТП 1959 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1978 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | ж/б
4 | ТП 1959 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1978 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 2.62 | деревянные
5 | ТП 1959 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1978 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные на ж/б
6 | ТП 1959 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1978 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.6513 | ж/б
7 | ТП 1959 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1978 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные
8 | ТП 1959 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1978 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.465 | деревянные на ж/б
9 | ТП 1959 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1978 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 2.0287 | ж/б
10 | ПС Дзержинец -ТП 1979 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1998 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | ж/б
11 | ТП 1979 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1998 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные
12 | ТП 1979 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1998 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.629 | деревянные на ж/б
13 | ТП 1979 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1998 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.0719 | ж/б
14 | ТП 1979 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1998 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.64 | деревянные
15 | ТП 1979 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1998 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные на ж/б
16 | ТП 1979 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1998 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.078 | ж/б
17 | ТП 1979 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1998 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные
18 | ТП 1979 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1998 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные на ж/б
19 | ТП 1979 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1998 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.9702 | ж/б
20 | гр.1 от оп.40 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1998 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.12 | ж/б
21 | ТП 59 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.32 | деревянные
22 | ТП 59 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д | тр |  |  | тр |  |  | деревянные на ж/б
23 | ТП 59 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.605 | ж/б
24 | ТП 59 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные
25 | ТП 59 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.179 | деревянные на ж/б
26 | ТП 59 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.605 | ж/б
27 | гр.1 от оп.42 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.12 | ж/б
28 | ТП 55 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.987 | деревянные
29 | ТП 55 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.366 | деревянные на ж/б
30 | ТП 55 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.407 | ж/б
31 | ТП 55 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные
32 | ТП 55 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные на ж/б
33 | ТП 55 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.7129 | ж/б
34 | гр.1 от оп.52 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.72 | ж/б
35 | ТП 27 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1980 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные
36 | ТП 27 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1980 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные на ж/б
37 | ТП 27 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1980 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 2.3547 | ж/б
38 | ТП 27 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1980 |  | н/д |  | кр |  |  | тр | 0.64 | деревянные
39 | ТП 27 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1980 |  | н/д |  | кр |  |  | тр | 3.2661 | деревянные на ж/б
40 | ТП 27 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1980 |  | н/д |  | кр |  |  | тр | 2.5944 | ж/б
41 | гр.1 от оп.58.1.1 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1980 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.65 | ж/б
42 | ТП 20 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1996 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные
43 | ТП 20 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1996 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.26 | деревянные на ж/б
44 | ТП 20 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1996 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.3349 | ж/б
45 | ТП 20 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1996 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.554 | деревянные
46 | ТП 20 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1996 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные на ж/б
47 | ТП 20 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1996 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.4051 | ж/б
48 | гр.1 от оп.58.1.2 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1996 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.467 | ж/б
49 | ТП 43 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1997 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные
50 | ТП 43 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1997 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.7691 | деревянные на ж/б
51 | ТП 43 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1997 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 3.4073 | ж/б
52 | ТП 43 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1997 |  | н/д | кр | [5 empty] | деревянные
53 | ТП 43 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1997 |  | н/д | кр | [5 empty] | деревянные на ж/б
54 | ТП 43 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1997 |  | н/д | кр |  |  |  |  | 5.0128 | ж/б
55 | ТП 43 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1997 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 4.56 | деревянные
56 | ТП 43 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1997 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные на ж/б
57 | ТП 43 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1997 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | ж/б
58 | ТП 48 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1986 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.519 | деревянные
59 | ТП 48 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1986 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные на ж/б
60 | ТП 48 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1986 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.32 | ж/б
61 | ТП 48 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1986 |  | н/д |  | тр |  |  | кр | 0.91 | деревянные
62 | ТП 48 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1986 |  | н/д |  | тр |  |  | кр | 0.336 | деревянные на ж/б
63 | ТП 48 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1986 |  | н/д |  | тр |  |  | кр | 0.55 | ж/б
64 | гр.1 от оп.46 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1986 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.48 | ж/б
65 | ТП 61 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д |  | кр |  |  | тр |  | деревянные
66 | ТП 61 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д |  | кр |  |  | тр | 0.9765 | деревянные на ж/б
67 | ТП 61 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д |  | кр |  |  | тр | 2.7877 | ж/б
68 | ТП 61 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.64 | деревянные
69 | ТП 61 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.6734 | деревянные на ж/б
70 | ТП 61 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 2.8622 | ж/б
71 | ТП 1967 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | ж/б
72 | ТП 1967 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д | тр |  |  | кр |  | 1.92 | деревянные
73 | ТП 1967 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д | тр |  |  | кр |  |  | деревянные на ж/б
74 | ТП 1967 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д | тр |  |  | кр |  | 0.4817 | ж/б
75 | ТП 1967 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д | тр |  |  | тр |  |  | деревянные
76 | ТП 1967 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.395 | деревянные на ж/б
77 | ТП 1967 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 4.2981 | ж/б
78 | гр.2 от оп. 27 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.42 | ж/б
79 | ТП 23 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 |  | н/д | тр | тр |  |  | кр | 1.351 | деревянные
80 | ТП 23 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 |  | н/д | тр | тр |  |  | кр | 0.585 | деревянные на ж/б
81 | ТП 23 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 |  | н/д | тр | тр |  |  | кр | 0.58 | ж/б
82 | ТП 23 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 |  | н/д | тр |  |  | тр |  |  | деревянные
83 | ТП 23 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 1.2178 | деревянные на ж/б
84 | ТП 23 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 |  | н/д | тр |  |  | тр |  |  | ж/б
85 | ТП 23 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные
86 | ТП 23 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.647 | деревянные на ж/б
87 | ТП 23 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | ж/б
88 | гр.2 от оп 34 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.6 | ж/б
89 | ТП 12 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д | кр | [5 empty] | деревянные
90 | ТП 12 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные на ж/б
91 | ТП 12 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.1579 | ж/б
92 | ТП 12 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д | кр/тр |  |  |  |  | 3.102 | деревянные
93 | ТП 12 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д | кр/тр |  |  |  |  | 0.8301 | деревянные на ж/б
94 | ТП 12 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д | кр/тр |  |  |  |  | 1.9622 | ж/б
95 | гр.2 от оп. 11.8 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.66 | ж/б
96 | ТП 47 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | деревянные
97 | ТП 47 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 3.92 | деревянные на ж/б
98 | ТП 47 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.4457 | ж/б
99 | ТП 47 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  | кр |  |  | тр | 1.5501 | деревянные
100 | ТП 47 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  | кр |  |  | тр |  | деревянные на ж/б
101 | ТП 47 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  | кр |  |  | тр | 5.0241 | ж/б
102 | гр.2 от оп. 1 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.195 | ж/б
103 | ТП 56 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д | кр |  |  |  |  | 0.69 | деревянные
104 | ТП 56 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д | кр | [5 empty] | деревянные на ж/б
105 | ТП 56 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д | кр |  |  |  |  | 1.8368 | ж/б
106 | ТП 56 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д | тр |  |  | кр |  |  | деревянные
107 | ТП 56 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д | тр |  |  | кр |  | 2.458 | деревянные на ж/б
108 | ТП 56 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д | тр |  |  | кр |  | 5.773 | ж/б
109 | гр.1 от оп. 1 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.04 | ж/б
110 | ТП 984 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д | тр | кр |  |  | тр |  | деревянные
111 | ТП 984 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д | тр | кр |  |  | тр | 0.51 | деревянные на ж/б
112 | ТП 984 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д | тр | кр |  |  | тр | 0.4237 | ж/б
113 | ТП 984 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.205 | деревянные
114 | ТП 984 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д | тр |  |  | тр |  |  | деревянные на ж/б
115 | ТП 984 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.7063 | ж/б
116 | гр.1 от оп.25 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.9 | ж/б
117 | ТП 88 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1994 |  | н/д | кр |  |  |  |  | 0.83 | деревянные
118 | ТП 88 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1994 |  | н/д | кр | [5 empty] | деревянные на ж/б
119 | ТП 88 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1994 |  | н/д | кр |  |  |  |  | 3.235 | ж/б
120 | ТП 88 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1994 |  | н/д | кр | [5 empty] | деревянные
121 | ТП 88 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1994 |  | н/д | кр |  |  |  |  | 2.2269 | деревянные на ж/б
122 | ТП 88 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1994 |  | н/д | кр |  |  |  |  | 0.165 | ж/б
123 | гр.1 от оп.40 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1994 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.65 | ж/б
124 | ТП 102 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д | тр |  |  | тр |  |  | деревянные
125 | ТП 102 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д | тр |  |  | тр |  |  | деревянные на ж/б
126 | ТП 102 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 2.1184 | ж/б
127 | ТП 102 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.45 | деревянные
128 | ТП 102 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 2.577 | деревянные на ж/б
129 | ТП 102 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 5.4517 | ж/б
130 | гр.2 от оп.11 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.96 | ж/б
131 | ТП 27 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д | тр |  |  | кр |  | 0.975 | деревянные
132 | ТП 27 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д | тр |  |  | кр |  | 0.235 | деревянные на ж/б
133 | ТП 27 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д | тр |  |  | кр |  | 0.787 | ж/б
134 | ТП 27 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д |  | тр |  |  | кр |  | деревянные
135 | ТП 27 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д |  | тр |  |  | кр |  | деревянные на ж/б
136 | ТП 27 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д |  | тр |  |  | кр | 0.994 | ж/б
137 | гр.2 от оп.46 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.19 | ж/б
138 | ТП 925 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.12 | деревянные
139 | ТП 925 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.715 | деревянные на ж/б
140 | ТП 925 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.89 | ж/б
141 | ТП 1972 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | ж/б
142 | ТП 1972 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.272 | деревянные на ж/б
143 | ТП 1972 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.4757 | ж/б
144 | ТП 1972 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.38 | деревянные
145 | ТП 1972 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.3244 | ж/б
146 | гр.1 от оп.13 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.845 | ж/б
147 | гр.2 от оп.46 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.06 | ж/б
148 | ТП 1966 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1999 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | ж/б
149 | ТП 1966 гр.1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1999 |  | н/д | тр |  |  | кр |  | 1.23 | ж/б
150 | ТП 1966 гр.2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1999 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 2.476 | ж/б
151 | ТП 161 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Новые Сады" | г. Волжский | 1987 |  | н/д |  |  | тр |  |  |  | ж/б
152 | ТП 161 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Новые Сады" | г. Волжский | 1987 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.1599 | ж/б
153 | ТП 67 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Новые Сады" | г. Волжский | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.016 | ж/б
154 | ТП 67 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Новые Сады" | г. Волжский | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.2135 | ж/б
155 | ТП 67 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Новые Сады" | г. Волжский | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.1529 | ж/б
156 | ТП 67 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Новые Сады" | г. Волжский | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 2.4338 | ж/б
157 | ТП 690 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Новые Сады" | г. Волжский | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 3.75 | ж/б
158 | ТП 911 - ТП 2 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Мичуринец-7" | ТЗР | 1998 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.957 | ж/б
159 | ТП 1 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Мичуринец-7" | ТЗР | 1998 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.259 | ж/б
160 | ТП 952 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Мичуринец-7" | ТЗР | 1999 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 3.4 | ж/б
161 | ТП 952 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Мичуринец-7" | ТЗР | 1999 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 5.7713 | ж/б
162 | ТП 952 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Мичуринец-7" | ТЗР | 1999 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 2.68 | ж/б
163 | ТП 952 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Мичуринец-7" | ТЗР | 1999 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.6879 | деревянные
164 | ТП 953 - ТП 2 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Мичуринец-7" | ТЗР | 2000 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.9 | ж/б
165 | РП 990 - ТП 938 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.015 | ж/б
166 | ТП 938А гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.615 | ж/б
167 | ТП 938А гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.12 | деревянные
168 | ТП 982А гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 1999 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.607 | ж/б
169 | ТП 982А гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 1999 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.102 | деревянные
170 | ТП 982А гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 1999 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.105 | деревянные на ж/б
171 | ТП 982А гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 1999 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 3.123 | ж/б
172 | ТП 982А гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 1999 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.588 | деревянные
173 | ТП 982А гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 1999 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.155 | деревянные на ж/б
174 | РП 990 - ТП 982 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 1999 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.37 | ж/б
175 | ТП 938А гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.82 | ж/б
176 | ТП 938А гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.431 | деревянные
177 | ТП 938А гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.196 | деревянные на ж/б
178 | ТП 938А гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.462 | ж/б
179 | ТП 938А гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.102 | деревянные
180 | ТП 938А гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 1.052 | ж/б
181 | ТП 938А гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.33 | деревянные
182 | ТП 938А гр 4 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.08 | ж/б
183 | ТП-181 | 6 | Договор безвозмездной передачи | ТСН "Юбилейное" | Среднеахтубинский | 1988 |  | н/д | тр | ИП | ИП |  |  | 0.818 | ж/б | реконстр
184 | ТП-181 | 0.4 | Договор безвозмездной передачи | ТСН "Юбилейное" | Среднеахтубинский | 1988 |  | н/д | тр | ИП | ИП |  |  | 1.998 | деревянные | реконстр
185 | ТП-181 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Юбилейное" | Среднеахтубинский | 1988 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.98 | ж/б
186 | ТП-344 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Трудовые Резервы" | Среднеахтубинский | 2014 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 2.153 | ж/б
187 | ТП-344 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Трудовые Резервы" | Среднеахтубинский | 2014 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.606 | ж/б
188 | Л-24 ПС110/10"Ерзовка" | 10 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.071 | деревянные на ж/б
189 | ТП-765 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.04 | деревянные
190 | ТП-765 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 2.247 | ж/б
191 | ТП-765 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.16 | ж/б
192 | ТП-765 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.21 | ж/б
193 | ТП-765 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 |  | н/д |  | тр |  |  | кр | 1.869 | ж/б
194 | Л-24 ПС110/10"Ерзовка" | 10 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.38 | ж/б
195 | Л-24 ПС110/10"Ерзовка" | 10 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.688 | ж/б
196 | ТП-1059 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.477 | ж/б
197 | ТП-1059 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.2 | ж/б
198 | ТП-1059 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.814 | ж/б
199 | ТП-1059 гр 4 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 |  | н/д |  | тр |  |  | кр | 0.035 | деревянные
200 | Л-24 ПС110/10"Ерзовка" | 10 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1990 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 2.327 | ж/б
201 | ТП-766 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.535 | ж/б
202 | ТП-766 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 2.244 | ж/б
203 | ТП-766 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1991 |  | н/д |  | тр |  |  | кр | 0.03 | деревянные
204 | ТП-766 гр 3 | 0.4 | Договор безвозмездной передачи | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.57 | деревянные
205 | ТП-766 гр 4 | 0.4 | Договор безвозмездной передачи | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.596 | деревянные
206 | ТП-766 гр 4 | 0.4 | Договор безвозмездной передачи | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1991 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.721 | деревянные
207 | ТП-39 гр 1 | 0.4 | Договор безвозмездной передачи | СНТ "Кооператор" | Кировский район | 1978 |  | н/д |  | тр |  |  | кр | 0.18 | деревянные
208 | ТП-39 гр 2 | 0.4 | Договор безвозмездной передачи | СНТ "Кооператор" | Кировский район | 1978 |  | н/д |  | тр |  | ИП | ИП | 0.236 | деревянные | реконстр
209 | ТП-39 гр 3 | 0.4 | Договор безвозмездной передачи | СНТ "Кооператор" | Кировский район | 1978 |  | н/д |  | тр |  | ИП | ИП | 0.328 | деревянные | реконстр
210 | ТП-22 гр 1 | 0.4 | Договор купли-продажи | СНТ "Кооператор" | Кировский район | 1978 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.017 | ж/б
211 | ТП-22 гр 2 | 0.4 | Договор купли-продажи | СНТ "Кооператор" | Кировский район | 1978 |  | н/д | тр | тр |  |  | кр | 1.081 | ж/б
212 | ТП-22 гр 3 | 0.4 | Договор купли-продажи | СНТ "Кооператор" | Кировский район | 1978 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 1.09 | ж/б
213 | Л-15 РП-1 ПС 110/10 "Городище" | 10 | Безвозмездное пользование | ООО "Максимум" | Городищенский | 1999 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.05 | ж/б
214 | ТП-13А гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Восход" | Городищенский | 1999 |  | н/д | тр | тр |  |  | кр | 1.628 | ж/б
215 | ТП-13А гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Восход" | Городищенский | 1999 |  | н/д | тр | тр |  |  | кр | 0.172 | деревянные на ж/б
216 | ПС110/35/10 Красная Слобода" Л-9 | 10 | Безвозмездное пользование | СНТ "Крит" | Среднеахтубинский | 1989 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.782 | ж/б | 100м
217 | ТП-660 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Крит" | Среднеахтубинский | 1989 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 0.025 | деревянные на ж/б
218 | ТП-660 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Крит" | Среднеахтубинский | 1989 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 1.2 | ж/б
219 | ТП-660 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Крит" | Среднеахтубинский | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.075 | ж/б
220 | ТП-660 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Крит" | Среднеахтубинский | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.248 | ж/б
221 | ТП-660 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Крит" | Среднеахтубинский | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 2.105 | ж/б
222 | ПС110/35/10 Красная Слобода" Л-9 | 10 | Безвозмездное пользование | СНТ "Крит" | Среднеахтубинский | 1989 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 1.77 | ж/б
223 | ТП-661 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Крит" | Среднеахтубинский | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 0.77 | ж/б
224 | ТП-661 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Крит" | Среднеахтубинский | 1989 |  | н/д |  | тр |  |  | кр | 1.875 | деревянные
225 | ТП-261 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Крит-2" | Среднеахтубинский | 1989 |  | н/д |  |  | тр |  |  | 1.53 | деревянные
226 | ТП-261 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Крит-2" | Среднеахтубинский | 1990 |  | н/д | тр |  |  | тр |  | 4.35 | деревянные на ж/б
227 | ТП-625 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Сосновый бор" | Среднеахтубинский | 1990 |  | н/д | кр/тр |  |  |  |  | 4.525 | деревянные на ж/б
228 | ТП-625 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Сосновый бор" | Среднеахтубинский | 1990 |  | н/д | ИП | ИП |  |  | тр | 0.225 | деревянные на ж/б | реконстр
229 | ТП-410 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Машстрой" | ТЗР | 1991 |  | н/д | кр |  |  |  |  | 5.76 | деревянные на ж/б
230 | ТП-410 гр 2 | 0.4 | Договор безвозмездной передачи | СНТ "Машстрой" | Городищенский | 1991 |  |  | кр |  |  |  |  | 3.46 | деревянные на ж/б
231 | ТП-410 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Машстрой" | Городищенский | 1991 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.015 | деревянные
232 | ТП-1030 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Машстрой" | ТЗР | 1992 |  |  |  |  | тр |  |  | 1.105 | ж/б
233 | ТП-1030 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Машстрой" | Городищенский | 1992 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.558 | деревянные
234 | ПС "Скудры" Л-6 | 6 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1990 |  |  |  |  | тр |  |  | 1.812 | деревянные
235 | ТП-69 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1990 |  |  |  |  | тр |  |  | 1.171 | ж/б
236 | ТП-69 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1990 |  |  |  |  | тр |  |  | 1.688 | деревянные
237 | ТП-69 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1990 |  |  |  |  | тр |  |  | 1.096 | ж/б
238 | ТП-69 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1990 |  |  |  |  | тр |  |  | 3.261 | деревянные
239 | ТП-69 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1990 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.528 | ж/б
240 | ТП-69 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1990 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.015 | деревянные
241 | ТП-69 гр 4 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1990 |  |  |  |  | тр |  |  | 1.73 | деревянные
242 | ТП-69 гр 4 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1990 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.105 | ж/б
243 | ПС "Зеленая" Л-8 | 6 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1992 |  |  |  |  | тр |  |  | 3.467 | деревянные
244 | ТП-124 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1992 |  |  |  |  | тр |  |  | 2.688 | ж/б
245 | ТП-124 гр 1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1992 |  |  |  |  | тр |  |  | 2.031 | деревянные
246 | ТП-124 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1992 |  |  |  |  | тр |  |  | 2.897 | ж/б
247 | ТП-124 гр 2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1992 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.654 | деревянные
248 | ТП-124 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1992 |  |  |  |  | тр |  |  | 1.833 | ж/б
249 | ТП-124 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1992 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.105 | деревянные
250 | ТП-124 гр 4 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1992 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.015 | ж/б
251 | ТП-124 гр 4 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1992 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.12 | деревянные на ж/б
252 | ТП-124 гр 5 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | г. Волжский | 1992 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.054 | деревянные на ж/б
253 | ПС110/35/10 Красная Слобода" Л-1 - ТП 836 | 10 | Безвозмездное пользование | Орлов С.Д. | Среднеахтубинский | 1990 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.244 | ж/б
254 | ТП-836 гр.1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | Орлов С.Д. | Среднеахтубинский | 1990 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.027 | деревянные
255 | ТП-836 гр.2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | Орлов С.Д. | Среднеахтубинский | 1990 |  |  | тр | тр |  |  | кр | 3.552 | ж/б
256 | ТП-836 гр.2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | Орлов С.Д. | Среднеахтубинский | 1990 |  |  | тр | тр |  |  | кр | 0.222 | деревянные на ж/б
257 | ТП-836 гр.2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | Орлов С.Д. | Среднеахтубинский | 1990 |  |  | тр |  |  | тр |  | 0.16 | ж/б
258 | ЛВОС гр.6 на 106,107 кв | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  |  |  | тр |  |  | тр | 0.3 | ж/б
259 | ЛВОС гр.6 на 106,107 кв | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1990 |  |  |  | тр |  |  | тр | 0.1 | деревянные на ж/б
260 | ТП-145 гр.1 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Взморье" | г. Волжский | 1986 |  |  |  |  | тр |  |  | 1.643 | ж/б
261 | ТП-145 гр.2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Взморье" | г. Волжский | 1986 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.656 | деревянные
262 | ТП-145 гр.2 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Взморье" | г. Волжский | 1986 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.552 | деревянные на ж/б
263 | ТП-145 гр.3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Взморье" | г. Волжский | 1986 |  |  |  | кр |  |  | тр | 3.467 | ж/б
264 | ТП-145 гр.3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Взморье" | г. Волжский | 1986 |  |  |  | кр |  |  | тр | 0.188 | деревянные
265 | ТП-145 гр.3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Взморье" | г. Волжский | 1986 |  |  |  | кр |  |  | тр | 2.476 | деревянные на ж/б
266 | ТП-145 гр.4 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Взморье" | г. Волжский | 1986 |  |  | кр |  |  |  |  | 5.147 | деревянные на ж/б
267 | ТП-145 гр.4 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Взморье" | г. Волжский | 1986 | [5 empty] | тр |  | 0.185 | деревянные
268 | ТП-145 гр.4 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Взморье" | г. Волжский | 1986 | [5 empty] | тр |  | 3.966 | ж/б
269 | ПС "Дзержинец" ф.2 ТП 102/59 | 6 | Договор безвозмездного пользования | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1992 | [5 empty] | тр |  | 2.877 | ж/б
270 | ТП-727 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | Городищенский | 1977 | [5 empty] | тр |  | 0.002 | ж/б
271 | ТП-727 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН СНТ "Мичуринец" | Городищенский | 1977 | [5 empty] | тр |  | 0.002 | ж/б
272 | ТП-А.3047 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Рекорд" | Ворошиловский | 2001 | [5 empty] | тр |  | 0.249 | ж/б
273 | ТП-1946 | 6 кВ | Безвозмездное пользование | СНТ "Росоргтехстром" | Городищенский | 1994 | [5 empty] | тр |  | 3.128 | деревянные
274 | ТП-1947 | 6 кВ | Безвозмездное пользование | СНТ "Росоргтехстром" | Городищенский | 1995 | [5 empty] | тр |  | 0.887 | ж/б
275 | ТП-1946 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Росоргтехстром" | Городищенский | 1994 | [5 empty] | тр |  | 1.69 | ж/б
276 | ТП-1946 | 0.4 | Договор купли-продажи | СНТ "Росоргтехстром" | Городищенский | 1994 | [5 empty] | тр |  | 0.008 | ж/б
277 | ТП-А.3055 | 6 кВ | Договор купли-продажи | СТН "Микояновское" | Ворошиловский | 2001 | [5 empty] | тр |  | 0.082 | деревянные
278 | ТП-А.3055 | 0.4 | Договор купли-продажи | СТН "Микояновское" | Ворошиловский | 2001 | [5 empty] | тр |  | 1.849 | деревянные на ж/б
279 | ТП-А.173 | 6 кВ | Договор купли-продажи | Мясоедова Н.Н. | Среднеахтубинский | 1979 | [5 empty] | тр |  | 1.17 | ж/б
280 | ТП-А.173 | 0.4 | Договор купли-продажи | Мясоедова Н.Н. | Среднеахтубинский | 1979 | [5 empty] | тр |  | 0.466 | ж/б
281 | ТП-А.173 | 0.4 | Договор купли-продажи | Мясоедова Н.Н. | Среднеахтубинский | 1979 | [5 empty] | тр |  | 1.804 | деревянные
282 | ТП-А.173 | 0.4 | Договор купли-продажи | Мясоедова Н.Н. | Среднеахтубинский | 1979 | [5 empty] | тр |  | 0.185 | деревянные на ж/б
283 | ТП-А.1684 | 10 кВ | Договор купли-продажи | СНТ "Заря" | Новый Рогачик | 1977 | [5 empty] | тр |  | 8.324 | ж/б
284 | ТП-А.1684 | 0.4 | Договор субаренды | СНТ "Заря" | Новый Рогачик | 1977 | [5 empty] | тр |  | 0.02 | ж/б
285 | ТП-А.1684 | 0.4 | Договор субаренды | СНТ "Заря" | Новый Рогачик | 1977 |  |  |  | тр |  |  | кр | 0.02 | ж/б
286 | ТП-А.1684 | 0.4 | Договор безвозмездной передачи | СНТ "Заря" | Новый Рогачик | 1977 | [5 empty] | тр |  | 0.015 | ж/б
287 | ТП-950 | 10 кВ | Договор безвозмездной передачи | ИП Егунов А.В. | Городищенский | 1987 | [5 empty] | тр |  | 0.13 | ж/б
288 | ТП-951 | 10 кВ | Безвозмездное пользование | ИП Егунов А.В. | Городищенский | 1989 |  |  |  | кр |  |  | тр
289 | ТП-А.766 | 10 кВ | Безвозмездное пользование | ДНТ "Сахарное" | Среднеахтубинский | 1980 |  |  |  | тр |  |  | кр
290 | ТП-А.766 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ДНТ "Сахарное" | Среднеахтубинский | 1980 |  |  |  | кр |  |  | тр
291 | ТП-2 | 6 | Договор безвозмездной передачи | СНТ "Химик" | г. Волжский | 1970 |  |  |  | кр |  |  | тр | 0.285 | деревянные
292 | ТП-2 | 0.4 |  | СНТ "Химик" | г. Волжский | 1970 |  |  |  | тр |  |  | кр |  | ж/б
293 | ТП-4 гр.1 | 0.4 |  | СНТ "Отдых" РЭБ Флота | г. Волжский | 1978 |  |  |  | кр |  |  | тр |  | ж/б
294 | ТП-4 гр.2 | 0.4 |  | СНТ "Отдых" РЭБ Флота | г. Волжский | 1978 |  |  |  |  | тр |  |  |  | деревянные
295 | ТП-120 | 6 кВ |  | СНТ "Отдых" РЭБ Флота | г. Волжский | 2008 |  |  |  |  | тр |  |  |  | ж/б
296 | ТП-120 | 0.4 |  | СНТ "Отдых" РЭБ Флота | г. Волжский | 2008 |  |  |  |  | тр |  |  |  | ж/б
297 | ТП-А.253 | 6 |  | СНТ "Дубовая балка" | Дзержинский | 1980 |  |  |  | кр |  |  | тр | 0.285 | деревянные
298 | ТП-А.253 | 6 |  | СНТ "Дубовая балка" | Дзержинский | 1980 |  |  |  | кр |  |  | тр | 4.802 | ж/б
КЛ 0,4/6/10/35 кВ
№ | Диспетчерское наименование | Номин. напряжение, Uном, кВ | Право собственности | Наим. Общества/СНТ | Район расположения | Дата ввода в эксплуатацию, год | Кол-во и Sтр-ов | Послед-ний кап. ремонт, год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Общая протяженность ВЛ/КЛ, км | Материал опор
1 | ТП-1918, яч.3 - ТП- А 1811 | 6 | Договор субаренды | ООО "Энергия" | ТЗР | 2009 |  |  |  |  | тр |  |  | 1.25
2 | ТП-1918, яч.4 - ТП А 1811 | 6 | Договор субаренды | ООО "Энергия" | ТЗР | 2009 |  |  |  |  | тр |  |  | 1.25
3 | РП-2250, яч.17 - ТП А 6234 | 6 | Договор субаренды | ООО "Энергия" | ТЗР | 2017 | [5 empty] | тр |  | 0.13
4 | ТП-2212, яч.3 - ТП А 6234 | 6 | Договор субаренды | ООО "Энергия" | ТЗР | 2017 | [5 empty] | тр |  | 0.32
5 | ТП-239, яч.2 - ТП 344 | 6 | Договор субаренды | ООО "Энергия" | ТЗР | 2014 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.202
6 | ТП-239, яч.2 - ТП 344 | 6 | Договор субаренды | ООО "Энергия" | ТЗР | 2014 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.202
7 | ТП-664, яч.3 - ТП А1661 | 6 | Договор субаренды | ООО "Энергия" | ТЗР | 2009 | [5 empty] | тр |  | 0.12
8 | ТП-679, яч.1 - ТП А1661 | 6 | Договор субаренды | ООО "Энергия" | ТЗР | 2009 | [5 empty] | тр
9 | ТП-771, яч.6 - ТП А1661 | 6 | Договор субаренды | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 2009 | [5 empty] | тр |  | 0.24
10 | гр.1 от ПС Дзержинец - ТП 48 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1993 |  |  |  |  | тр |  |  | 1.1
11 | гр.1 от ПС Дзержинец - ТП 59 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1988 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.87
12 | гр.1 от ПС Дзержинец - ТП 55 | 6 | Безвозмездное пользование | СНТ "Дзержинец" | ТЗР | 1989 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.07
13 | ф.24,ф.8,ф.21,ф.11 ПС Карповская - ТП-А940 | 10 | Договор субаренды | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 | [5 empty] | тр |  | 0.4
14 | Ф-11 ПС 110/10/6 "Рынок" - ТП-А938 | 0.4 | Безвозмездное пользование | СНТ "Энергетик" | ТЗР | 2001 | [5 empty] | тр |  | 0.136
15 | Ф-11 ПС 110/10/6 "Рынок" - ТП-А938 | 6 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 2001 | [5 empty] | тр |  | 0.017
16 | ТП-766 гр 3 | 0.4 | Безвозмездное пользование | ТСН "Волго-Дон" | Городищенский | 1991 |  |  |  |  | тр |  |  | 0.01
17 | ТП-22 гр 1 | 0.4 | Договор безвозмездной передачи | СНТ "Кооператор" | Кировский район | 1978 | [5 empty] | тр |  | 0.14
18 | ТП-22 гр 2 | 0.4 | Договор безвозмездной передачи | СНТ "Кооператор" | Кировский район | 1978 |  |  |  |  | тр |  | кр | 0.04 |  | реконстр
19 | ТП-22 гр 3 | 0.4 | Договор безвозмездной передачи | СНТ "Кооператор" | Кировский район | 1978 |  |  |  |  | тр |  | кр | 0.04 |  | реконстр
20 | ТП-1946 | 6 кВ | Безвозмездное пользование | СНТ "Росоргтехстром" | Городищенский | 1994 | [5 empty] | тр |  | 0.22
21 | ТП-1947 | 6 кВ | Безвозмездное пользование | СНТ "Росоргтехстром" | Городищенский | 1995 | [5 empty] | тр |  | 0.02
22 | ТП-А.890 | 0.4 |  | ТСН "Юбилейное" | Среднеахтубинский | 1988 | [5 empty] | тр |  | 0.088
23 | ТП-А.890 | 6 кВ | Договор аренды | ООО "ДСК" | ТЗР | 2002 | [5 empty] | тр |  | 0.75
24 | ТП-А.5207 | 0.4 | Прово собственности | УК Снегири | Дзержинский | 2019 |  |  |  | тр |  |  | кр